## Slide 1: Курс обучения сотрудников предприятий „Apă-Canal” Тренинг для сотрудников операторов Modulul: Управление и эксплуатация водопроводно-канализационных сетей Sesiunea 7: Строительство и замена сетей водоснабжения и канализации Expert Михаил Мазурян А.О. .”Apă – Canal Chişinău” 2 – 3 – 4 Aпреля 2019, Кишинэу
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 2: Нормативы в строительстве
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 3: Необходимые документы для начала строительных работ на обьектах водопроводных и канализационных сетей
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Этапы разработки градостроительных документов.
Разработка документации по градостроительству и обустройству территории;
Обеспечение разработки, согласования, и утверждения градостроительной документации.
Контроль за реализацией застройки и обустройства в строгом соответствии с требованиями законодательства.
2

## Slide 4: Этапы разработки градостроительных документов.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Решение местного совета о разработке проектной документации для градостроительства и обустройству территории.
Обеспечение разработки, согласования, корректировки и утверждения градостроительной документации.
Контроль за реализацией застройки и обустройства
3

## Slide 5: Этапы разработки градостроительных документов.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Порядок составления, согласования, утверждения и оформления содержания проектной документации на строительство.
4

## Slide 6: Порядок составления, согласования, согласования и оформления содержания проектной документации на строительство.
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Технические условия на подключение
Точка подключения
Пьезометрическое давление и максимальный расход воды;
Тип, параметры, технические характеристики устанавливаемых счетчиков;
Дополнительная информация.
5

## Slide 7: Градостроительный сертификат
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
ЗАКОН Nr. 163 от 09.07.2010 о разрешении выполнения строительных работ, Ст. 2.
информационный градостроительный сертификат;
градостроительный сертификат для проектирования;
6

## Slide 8: Градостроительный сертификат для проектирования
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
– акт регламентирующего характера, выданный заявителю (заказчику) эмитентом для ознакомления с предписаниями и элементами, характеризующими правовой, экономический, технический и архитектурно-градостроительный режимы объекта недвижимости/участка, установленными документацией по градостроительству и обустройству территории, разрешающий разработку проектной документации;
7

## Slide 9: градостроительный сертификат для проектирования

## Slide 10: Градостроительный сертификат для проектирования
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
градостроительный сертификат для проектирования включает в себя предписания и элементы, касающиеся:
а) правового статуса недвижимости / земли;
б) экономического режима недвижимости / земли;
в) технического состояния недвижимости / земли;
г) архитектурно-урбанистический режим.
9

## Slide 11: Градостроительный сертификат для проектирования
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
а)правовой режим объекта недвижимости/участка, касающийся: - размещения участка в границах населенного пункта или за его пределами; - права собственности на объект недвижимости/участок и обременяющих его сервитутов; - выписок из документации по градостроительству и обустройству территории или соответствующих регламентов, которые устанавливают особый режим в отношении объекта недвижимости/участка (охраняемые территории, временные или постоянные запреты на строительство, зоны, объявленные зонами публичного интереса, архитектурные памятники и др.);
10

## Slide 12: Градостроительный сертификат для проектирования
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
b) экономический режим объекта недвижимости/участка, касающийся: - текущего использования; - налоговых регламентаций, характерных для соответствующей местности или зоны. c) технический режим объекта недвижимости/участка, касающийся: - обеспечения инженерными сетями; - геотехнической характеристики участка; - сопутствующих работ публичного интереса, необходимых для функционирования объекта; - строений или инженерных сетей, подлежащих сносу или переносу из опасной зоны строительной площадки.
11

## Slide 13: Градостроительный сертификат для проектирования
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
d) архитектурно-градостроительный режим, касающийся: - назначения объекта недвижимости/участка, установленного документацией по градостроительству и обустройству территории; - мощность предполагаемого строения; - размеров и площади участков; - размещения участка и строений по отношению к прилегающим улицам и расстояния между строениями и соседними объектами собственности, высоты строений, внешнего вида строений: архитектурной выразительности. - движения пешеходов и автотранспортных средств, необходимых подъездных путей и парковок; - необходимости представления эскизного проекта на утверждение. 12

## Slide 14: Содержание градостроительного сертификата для проектирования
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
К градостроительному сертификату для проектирования эмитент прилагает: a) план размещения объекта недвижимости/участка с указанием их размеров/границ; b) санитарное заключение; c) екологическое заключение; d) заключение службы спасателей и пожарных.
Органы государственного надзора выдают предусмотренные частью заключения бесплатно в срок до пяти рабочих дней.
13

## Slide 15: Заключение договора с проектной организацией
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
В соответствии с Глава VII, Закона № 131 от 03.07.2015 г. по государственным закупкам заключение договоров с лицензированным проектным учреждением осуществляется на основании конкурса (Утверждённым процедурам государственной закупки).
14

## Slide 16: ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 17: Cocтавление заказчиком исходных данных для проектирования
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Заказчик должен подготовить следующие исходные данные для проектирования:
Задание на проектирование (тендер); - Топографические исследования; - Геологические исследования; - Санитарное заключение; - Экологическое заключение; - Уведомления о подключении к инженерной инфраструктуре.
15

## Slide 18: Cocтавление заказчиком исходных данных для проектирования
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Тема проекта (задание на проектирование):
Основная документация для проектирования.
Местоположение объекта.
Геологические условия.
Этапы проектирования.
Исполнитель проектно-строительных работ.
Общие данные.

## Slide 19: Cocтавление заказчиком исходных данных для проектирования
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Топографические исследования:
выполняется сертифицированными специалистами и имеет квалификационный сертификат для специалистов по геодезии, картографии, топографических изысканий и геоинформатике, выданный Агентством земельных отношений и кадастра, для каждого участка проектирования на основании задания, представленного проектировщиком.

## Slide 20: Cocтавление заказчиком исходных данных для проектирования
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Геологическое исследования:
также осуществляется сертифици -рованными специалистами, или может быть запрошено в Главном управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений местного совета.
18

## Slide 21: Cocтавление заказчиком исходных данных для проектирования
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Санитарное заключение:
на выделение земельного участка под строительство выдается Центром превентивной медицины населенного пункта, прилагается к Разрешению на строительство, в соответствии со статьей 6 Закона № 163 от 9 июля 2010 года о разрешении выполнения строительных работ. 19

## Slide 22: Согласование проектной документации для строительства
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Проектная документация, разработанная на основании градостроительного сертификата для проектирования, подлежит в обязательном порядке: а) Согласованию главным архитектором в объеме; генерального плана (ситуационный план, план трасировки), фасады, решения, проект организации выполнения строительных работ, наружные сети. б) Проектная документация, проверенная в установленном в части (1) порядке, не требует дополнительного согласования в органах государственного надзора.

## Slide 23: Экспертизация строительной проектной документации
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Проектная документация, разработанная на основании градостроительного сертификата для проектирования, подлежит в обязательном порядке:
проверке аттестованными проверяющими проектов в составе учреждений, авторизованных на проверку.

## Slide 24: ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Строительные работы выполняются на основании разрешения на строительство, выданного МПО, на основании заявления, в течение максимум 10 дней.
К заявлению прилагается:
Выписка из реестра недвижимости,
Градостроительный сертификат для проектирования,
Выписка о проверке проектной документации,
Договор об авторском надзоре и т. д.
22

## Slide 25: РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”

## Slide 26: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ПОДРЯДЧИКОМ (генеральный подрядчик).
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Присуждение договора c подрядчиком (генеральным подрядчиком) осуществляться на основании тендера:
ЗАКОН Nr. 131, от 03.07.2015, о государственных закупках, Глава VII, Статья 44. Процедуры государственной закупки.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 669 от 27.05.2016, об утверждении Положения о государственных закупках работ.
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ Nr. 72, от 24.05.2016, об утверждении нормативной документации для выполнения государственных закупок и работ,

## Slide 27: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СО СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ (генеральный подрядчик)
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Инвестор (бенефициар) дополнительно будет следить, чтоб при заключении договора со строительной компанией , в соответствии со статьей 15 Закона №. 721 от 02.02.1996 г. о качестве в строительстве, подрядчик должен иметь в наличии :
сертификат на выполнение строительных работ;
внутренний стандарт в руководстве и обеспечения системы качества.
аттестованные специалисты, при выполнении строительных работ (руководители стройки и технический надзор и т. д.).
25

## Slide 28: ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТОРА / БЕНЕФИЦИАРА
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Согласно действующему законодательству РМ, обязательства инвестора заключаются в следующем:
- обеспечение проверки правильности производства строительных работ атестованным техническим надзором; - оформление технического паспорта сооружения и передача ее владельцу после завершения работ; - обеспечение приемки строительных работ по окончании работ; - принятие мер к устранению несоответствий и дефектов, допущенных при выполнении строительных работ; - обеспечение экспертизы сооружений техническими экспертами для работ по восстановлению усилению, переустройству, расширению реконструкции.
26

## Slide 29: Технический паспорт сооружения
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
ЗАКОН Nr. 721, от 02.02.1996, о качестве в строительстве
Ст.18(2)Технический паспорт сооружения оформляется по инициативе инвестора и передается собственнику сооружения. Участники заполнения технического паспорта: - Проектант, - Инвестор, - Генеральный подрядчик, - Агенство технического надзора.
27

## Slide 30: Технический паспорт сооружения
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
включает в себя следующие четыре главы:
Глава. A: Техническая документация на строительный проект,
Глава. Б: Техническая документация на выполнение строительства,
Глава С: Техническая документация на строительство приемной,
Глава D: Техническая документация по эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию и отслеживанию поведения построенного объекта с течением времени. 28

## Slide 31: Приёмка произведённых работ
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Прием зданий является обязательным и инициируется инвестором и осуществляется в присутствии проектировщика и подрядчика.
Прием сооружений представляет собой заверение их реализации на основании их непосредственного осмотра в соответствии с проектно-сметной документацией и другими документами, включенными в техническую строительную книгу.
29

## Slide 32: Приёмка произведённых работ
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Правила приема зданий и связанных с ними объектов
Прием сооружений (строительных работ) и связанных с ними объектов - акт, которым инвестор удостоверяет выполнение строительных работ и связанных с ними сооружений в соответствии с условиями договора (исполнительная документация, технические условия и т. д.) И требованиями официальных документов. строительство, согласования с уполномоченными органами, технические регламенты, технические строительные карты и т. д.) и заявляет, что они также принимают выполненные работы и могут быть введены в эксплуатацию.

## Slide 33: Приёмка произведённых работ
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Комиссии по приемке строительных работ Комиссия назначается инвестором в составе не менее 5 человек. В их состав должен быть включен представитель инвестора, представитель местного органа публичного управления, на территории которого располагается конструкция, аттестованные специалисты, осуществляющие деятельность в строительстве в соответствии с Положением о технической и профессиональной аттестации специалистов со строительными работами №329 от 23.04.2019.

## Slide 34: ЭТАПЫ ПРИЁМКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Правила приема зданий и связанных с ними объектов
Прием по окончании работ - (комп. II) прием по окончании работ - прием, завершенный при завершении работ по объекту или части конструкции, самостоятельно, которые могут использоваться отдельно.
Окончательный прием по истечении гарантийного срока - (Comp. III)
с.36. Окончательный прием созывается инвестором не позднее, чем через 15 дней после истечения гарантийного срока.
Гарантийный срок - это то, что указано в договоре.

## Slide 35: Приемка по окончании работ
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
1. Технический паспорт. Чертежи с введением всех согласований и модификаций, дезактивация общежитий.
2. Топографическая сьёмка, утвержденная Главным управлением архитектуры, градостроительства и земельных связей, и План строительства сетей зданий
3. Протокол экспертизы скрытых работ.
4. Протокол принятияия узла измерения расхода воды.

## Slide 36: Приемка по окончании работ
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
На приемке по окончании работ участвуют: - Подрядчик; - Проектант; - Представитель местного публичного управления; - Агенство по тех. надзору в строительстве - заключение;
Дизайнер, автор проекта, разрабатывает и представляет комиссии свою точку зрения на фактическое выполнение строительства.
Инвестор должен представить комиссии заключения пожарной службы, санитарных, природоохранных и других контрольных органов, точку зрения на выполнение работ.

## Slide 37: Приемка по окончании работ
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
5. Акт гидравлического испытания трубопровода под давлением на плотность и прочность
6. Акт о гидравлического испытания трубопроводов без давления.
7. Акт о промывке водопровода.
8. Акт о дезинфекции водопроводных сетей.

## Slide 38: Приемка по окончании работ
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
9. Зарегистрированные результаты о Санитарно-микробиологические анализах воды.
10. Акт приемки повысительной насосной станции; насосной станции сточных вод.
11. Акт о ликвидации временного водопровода, построенного на период строительства.
12. Акт о разграничении сетей.
13. Протокол инвентаризации внешних пожарных гидрантов.

## Slide 39: Окончательная приёмка
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
п.36. окончательный прием называется инвестором;
п.37. На финальном приеме участвуют: - Инвестор; - Приемная комиссия, назначенная инвестором; - Проектант; - Исполнитель.
- с.40. - В конце приемки комиссия запишет свои замечания и выводы в итоговый отчет о приемке и передаст его инвестору вместе с рекомендацией о пуске, переносе или отклонении.

## Slide 40: 2. ПРИЕМКА ОБЪЕКТОВ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”
Приемочная комиссия проверяет:
1. Соблюдение требований разрешения на строительство, а также заключения и условия выполнения требований. - Проверка осуществляется посредством: - Визуального осмотра строительства; - Анализа документации, содержащейся в техническом паспорте, 2. Выполнения работ в соответствии с требованиями договора; 3. Заключение проектировщика, 4. Сроки и качество окончания всех работ.

## Slide 41
Vă mulțumim pentru atenție
Proiect co-finanțat de
In cooperare cu
www.ifcaac.amac.md
ifcaac@fua.utm.md
telefon: (022) 77-38 22
www.amac.md
apacanal@yandex.ru
telefon: (022) 28-84-33
INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL”